## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省煤矿安全技术培训中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 煤矿安全生产大排查等项目经费
主管部门 |  | 云南省能源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省煤矿安全技术培训中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 10.36 |  | 10.36 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 10.36 |  | 10.36 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对全省225处煤矿进行全覆盖大排查、深入推进煤矿安全生产治本攻坚三年行动，全面摸清全省煤矿短板弱项，推动重大隐患排查整治，坚决打击非法违法生产建设年行动，全面摸清全省煤矿短板弱项，推动重大隐患排查整治，坚决打击非法违法生产建设行为，全力防范遏制安全生产事故，推动能源保供保安全各项责任措施落实落地。 | [5 empty] | 完成全省225处煤矿进行全覆盖大排查、深入推进煤矿安全生产治本攻坚三年行动，全面摸清全省煤矿短板弱项，推动重大隐患排查整治，坚决打击非法违法生产建设年行动，全面摸清全省煤矿短板弱项，推动重大隐患排查整治，坚决打击非法违法生产建设行为，全力防范遏制安全生产事故，推动能源保供保安全各项责任措施落实落地。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 88
产出指标 |  | 数量指标 | 生产煤矿排查覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 排查煤矿数量 | >= | 225 | 矿 | 225 | 30 | 30
效益指标 |  | 社会效益 | 发现隐患按期整改率 | >= | 95 | % | 94.4 | 10 | 9 | 回头看时整改未全部完成，部分还在整改中，原因是整改需要一定时间。
效益指标 |  | 社会效益 | 发现重大隐患数量 | >= | 60 | 条 | 288 | 20 | 19 | 指标设置不购科学，发现重大隐患和隐患数量设定不科学，发现隐患但无重大隐患。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 煤矿企业投诉次数 | <= | 2 | 次 | 0 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 98 | 优
备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入