## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 云南省煤矿安全技术培训中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化建设项目补助资金
主管部门 |  | 云南省能源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省煤矿安全技术培训中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 90.71 |  | 86.7 |  | 45.36 | 10 | 52.32 | 5.23
|  | 其中：当年财政拨款 | 90.71 |  | 86.7 |  | 45.36 |  | 52.32
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建成云南省煤矿安全培训考试监管平台，并采用新一代信息技术，从考试向前延伸至培训管理环节，通过培训的日常业务监管，能全流程对全省58个培训机构的各项工作做一个全面的数据集中管理，实现对培训及考试进行信息化、数字化监管，对煤矿安全教育培训考试（考核）全过程规范化、信息化、网络化管理，实现传统煤矿安全教育、培训、考试（考核）数字化转型升级高质量发展。 | [5 empty] | 完成项目招投标工作及对接完成业务需求。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 85
产出指标 |  | 数量指标 | 煤矿安全培训考试机构实时监控完成率 | = | 100 | % | 60 | 30 | 28 | 该项目因资金下达时间较晚和财政厅下发暂停政府采购活动通知书，项目年内未完成。2026年加快项目建设，一季度完成基本建设工作。
产出指标 |  | 质量指标 | 煤矿安全培训考试机构监控达标率 | > | 95 | % | 60 | 20 | 19 | 该项目因资金下达时间较晚和财政厅下发暂停政府采购活动通知书，项目年内未完成。2026年加快项目建设，一季度完成基本建设工作。
效益指标 |  | 社会效益 | 年度目标完成情况 | = | 100 | % | 60 | 30 | 28 | 该项目因资金下达时间较晚和财政厅下发暂停政府采购活动通知书，项目年内未完成。2026年加快项目建设，一季度完成基本建设工作。
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项 |  |  | 该项目因资金下达时间较晚和财政厅下发暂停政府采购活动通知书，项目年内未完成。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 90.23 | 优

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 云南省煤矿安全技术培训中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 全省煤矿安全培训考试监管保障资金
主管部门 |  | 云南省能源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省煤矿安全技术培训中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 21.71 |  | 21.71 |  | 20.81 | 10 | 95.85 | 9.59
|  | 其中：当年财政拨款 | 21.71 |  | 21.71 |  | 20.81 |  | 95.85
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成制作煤矿各类从业人员证书45000本；确保全省煤矿安全培训考试点网络平台正常运行；准确统计上报煤矿从业人员培训、考试和制证数据。对全省煤矿安全培训考试58个考试机构检查率超过65%。 | [5 empty] | 完成制作煤矿各类从业人员证书50000本；确保全省煤矿安全培训考试点网络平台正常运行；准确统计上报煤矿从业人员培训、考试和制证数据。对全省煤矿安全培训考试58个考试机构检查率超过70%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 办证数量 | >= | 45000 | 本 | 50000 | 30 | 30
产出指标 |  | 质量指标 | 培训考试机构年度抽查率 | >= | 65 | % | 70 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益 | 安全培训考核投诉事件 | = | 0 | 件 | 0 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 99.59 | 优

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 云南省煤矿安全技术培训中心 | [9 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 政务信息化运维服务项目补助资金
主管部门 |  | 云南省能源局 |  |  |  |  | 实施单位 | 云南省煤矿安全技术培训中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率(%) | 得分 | 备注
|  | 年度资金总额 | 12.7 |  | 12.7 |  | 12.7 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 12.7 |  | 12.7 |  | 12.7 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 非财政拨款 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成全省煤矿各类从业人员考试50000人次；完成制作煤矿各类从业人员证书45000本；确保全省煤矿安全培训考试点网络平台正常运行；准确统计上报煤矿从业人员培训、考试和制证数据。 | [5 empty] | 完成全省煤矿各类从业人员考试50000人次；完成制作煤矿各类从业人员证书45000本；确保全省煤矿安全培训考试点网络平台正常运行；准确统计上报煤矿从业人员培训、考试和制证数据。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 指标完成情况
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
[8 empty] | 90 | 90
产出指标 |  | 数量指标 | 考核人数 | >= | 50000 | 人次 | 50000 | 25 | 25
产出指标 |  | 质量指标 | 考核合格率 | >= | 75 | % | 78 | 25 | 25
效益指标 |  | 社会效益 | 年度目标完成情况 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | >= | 85 | % | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 100 | 优