云南省能源局关于优化新能源项目全容量
并网事宜的通知

各州（市）能源行业主管部门，云南电网公司、昆明电力交易中心、有关发电企业：
为强力落实“项目攻坚年”安排要求，持续推动新能源高质量发展，加快新能源项目开发建设，支撑“十五五”良好开局，现将新能源项目全容量并网优化调整有关事项通知如下：
一、确认原则
（一）全容量并网时间
1.存量项目：集中式新能源存量项目以云南省能源局发布的全容量并网时间认定清单为准；分布式新能源项目以各州（市）能源主管部门发布的存量项目全容量并网时间为准。
2.增量项目：2025年6月1日起全容量并网的集中式新能源项目，以取得发电业务许可证登记容量达到核准（备案）容量或核准（备案）变更后容量的最后一台机组并网时间、末批次（或全容量）电力建设工程并网意见书时间、最后一台投产的光伏逆变器（风电机组）现场投运操作票执行完成时间三者中的最晚时间作为项目的全容量并网时间。2025年6月1日起并网的分布式新能源项目，并网时间为电网企业购电结算系统中项目所属购电户的并网日期。
（二）确认材料
1.申请全容量并网确认的集中式新能源发电项目，提供下列材料：
（1）发电项目的电力业务许可证；
（2）纳入国家电力工程质量监督机构名录的机构出具的电力建设工程并网意见书；
（3）发电项目通过竣工验收的证明材料；尚未组织竣工验收的，提供发电机组通过启动验收的证明材料；
（4）新能源项目业主关于发电项目最后一台投运的光伏逆变器（风电机组）的现场投运操作票扫描件；
（5）项目业主及其省级发电集团（公司）提交的项目全容量并网承诺函（具体格式见附件）。
2.申请全容量并网确认的分布式新能源发电项目，由各州（市）电网企业提供相应材料。
二、工作机制
（一）工作职责
新能源项目业主：负责按本通知的工作要求，根据确认材料清单准备相关材料并报送云南电网公司，新能源项目业主应确保报送材料的真实性、准确性和有效性，如出现因材料真实性问题而产生的一切后果，由项目业主承担。
云南电网公司：负责收集集中式新能源业主根据本通知要求报送的确认材料，整理并汇总形成项目清单提交云南省能源局。
各州（市）电网企业：负责根据本通知要求，向各州（市）能源主管部门提交分布式新能源项目所属各并网点对应并网时间等确认材料及项目清单。
云南省能源局：负责根据云南电网公司提交的集中式新能源项目并网时间确认材料，定期发布集中式新能源项目全容量并网时间清单。
各州（市）能源主管部门：负责根据各地区电网企业提交的分布式新能源项目的确认材料，定期发布分布式新能源项目全容量并网时间清单。
（二）工作流程
集中式新能源项目：项目全容量并网后，由集中式新能源项目业主按照本通知要求向云南电网公司提交全容量并网时间确认资料。云南电网公司按照本通知要求，整理汇总形成集中式新能源项目全容量并网时间确认材料形成项目清单，提交云南省能源局。云南省能源局根据确认资料及项目清单，定期发布集中式新能源项目全容量并网时间清单。
分布式新能源项目：各州（市）电网企业按本通知要求定期向州（市）能源主管部门提交分布式新能源项目清单及所属各并网点对应并网时间等相关信息。州（市）能源主管部门根据州（市）电网企业提供的分布式新能源项目并网材料及项目清单定期发布。清单内容应包括购电户号、户名、项目名称、项目备案证编号、并网容量、并网时间等信息。
（三）公示
云南省能源局根据本通知要求，定期发布集中式新能源项目全容量并网时间清单，并进行公示，对公示结果有异议的项目业主可在公示期内向省能源局反映。分布式新能源项目由各州（市）能源主管部门公示。
三、适用范围
本次优化调整适用于发电企业承诺全容量并网时间为2025年6月1日及以后的新能源项目。原《云南省集中式新能源项目全容量并网时间技术认定指南》不再执行使用。政策实施过程中如遇国家、省政府出台最新相关政策要求的，从其规定。

附件：项目全容量并网承诺书
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附件

XX（省级）发电集团（公司）XX项目
全容量并网承诺书

我公司××项目（项目核准名称），核准容量××MW。我公司郑重承诺该项目已于××××年××月全容量并网。按《云南省能源局关于优化新能源项目全容量并网事宜的通知》要求，相关材料如下：
一、××项目（项目核准名称）发电业务许可证（证书编号：          ）登记容量达到核准（备案）容量最后一台机组投产时间为：××××年××月。
二、××项目（项目核准名称）全容量（末批次）电力建设工程质量监督检查并网意见书登记时间为：××××年××月。
三、××项目（项目核准名称）最后一台投产的光伏逆变器（风电机组）为××集电线××光伏方阵××逆变器（××风电机组），其现场投产操作票（操作票编号：         ）的操作结束时间为：××××年××月××日。
我公司承诺所提交的上述材料真实有效，不存在弄虚作假的情况。如出现因材料真实性问题而产生的一切后果，由我公司自行承担。
特此承诺。


（项目业主方负责人签字盖章）
（项目上级集团公司负责人签字盖章）
年  月  日
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